如东县城中街道潮墩村2025年农村改厕项目

施 工 招 标 文 件

招   标   人（盖章）：如东县城中街道潮墩村股份经济合作社

招标代理单位（盖章）：江苏衡源项目管理有限公司

日                期：2025年1月13日

# 第一章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 如东县城中街道潮墩村2025年农村改厕项目 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 如东县城中街道 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 共850户，工程造价约344.5560万元 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 施工总承包(包工包料) |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 165日历天（节点工期：其中2025年3月16日前必须完成200户，2025年5月底前必须完成500户，2025年7月底前必须全部完工） |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 财政资金+村级资金 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 工程量清单所示内容 |
| 9 | 16 | 工程报价方式 | 固定单价（综合单价）报价方式 |
| 10 |  | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 12 | 投标有效期 | 为： 60 日历天(从投标截止之日算起) |
| 12 | 13.1 | 投标保证金金额 | 投标保证金为人民币：叁万元 注：采用银行汇票、转账、电汇、网银、保单、保函等方式缴纳。 账户名称：如东县城中街道财政局 开户银行：中国银行如东上成支行 银行账号：470274144283。 注：打款请备注农村户厕，未备注视为废标处理。 |
| 13 | 14.1 | 踏勘现场 | 由投标人自行组织踏勘 |
| 14 | 17.2 | 招标控制价编制依据 | 详见17.2条款 |
| 16 | 17.3 | 招标控制价公布时间 | 与招标文件同时发布 |
| 17 | 20.1 | 投标文件份数 | 本工程投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，必须提供叁份使用系统打印出来（加盖公章）的完整的投标文件交招标代理（投标文件份数：正本壹份，副本贰份） |
| 18 | 21 | 投标文件递交 地点及截止时间 | 投标文件提交截止时间：2025年1月23日下午14时30分 地点：投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标文件上传至系统内相应位置。 |
| 19 | 24 | 开 标 | 时间：2025年1月23日下午14时30分 地点：不见面开标的系统（网址为http://www.rudong.net/web——投标方） |
| 20 | 25 | 评标委员会 | 评标委员会由招标人依法组建 |
| 21 | 33.1 | 履约保证金 | 中标人须提交履约保证金为70000元，履约保证金必须在签订合同前向招标人缴纳。履约保证金在工程竣工验收合格后退还。 |
| 联系方式 |  | 联系方式： 招标单位：如东县城中街道潮墩村股份经济合作社 地 址：如东县城中街道 联系人：曹新云 电话：13511590566 招标代理单位：江苏衡源项目管理有限公司 地址：如东县城中街道 联系人：许工 电话：13625239921 |  |
| 备注 |  | 特别提醒： 1、本项目开标当日，投标人不必抵达开标现场，开标时仅需在任意地点通过“如东县限额交易平台-项目投标方”参加开标会议（不见面开标的系统网址为http://www.rudong.net/web——投标方）并在投标截止时间后需要进行投标文件的解密，并根据需要使用聊天室与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程详见《操作手册》，网址http://www.rudong.net/web。投标人须在投标截止前按照招标文件要求将投标文件上传至系统内相应位置。 2、投标截止时间后，招标人将核验保证金的递交情况，（若投标单位未按要求提交投标保证金的，将退回其投标文件，取消其投标资格）。 3、解密时间：投标人解密限定在招标人确定解密时间后30分钟内完成。 4、凡参与本工程投标的投标企业必须办理CA加密锁和电子签章。使用办理的CA锁直接登录如东县限额交易平台（http://www.rudong.net/web→项目投标方）的项目投标方业务系统下载招标文件及相关资料。（具体操作流程详见《招投标系统操作手册（投标人）》）。 CA锁办理咨询电话：0513-81553618。 如东县限额交易平台技术服务联系电话：84800088。 - 5、本项目招标文件及相关招标资料必须自行登录如东县限额交易平台（http://www.rudong.net/web→项目投标方）的项目投标方业务系统进行网上报名（即下载本项目招标文件及相关招标资料），否则拒收投标文件。 |  |

注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展。

二、投 标 人 须 知

### (一) 总 则

1.工程概况

1.1.本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2.招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3.现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况 ：本工程位于如东县城中街道，已具备施工条件。

(2)施工用水、电：水源、电源，由承包人自行解决，费用自理。

(3)场内外道路：已基本具备施工条件。

(4)其他：投标单位应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标单位均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。

1.4.按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开 招标方式，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求：

(1)投标单位资质要求：具有独立法人资格和同时具有建筑工程或市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）施工资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

(2)拟选派项目负责人资质等级：建筑工程或市政公用工程二级以上（含二级）注册建造师，并具有有效的安全生产考核合格证（B证）。

(3)投标人具有农村改厕工作业绩，提供施工合同及中标通知书。

(4)本工程不接受联合体投标。

(5)企业信誉要求: 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的，且企业无违纪行为和不良记录。

(6)根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件要求，投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态的，其资格审查不予通过。

(7)其他要求：详见第七章《资格审查标准》。

3.投标费用

3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用（含评标费）。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

### (二) 招标文件

4.招标文件的组成

4.1.招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知及投标人须知前附表

第二章：合理低价评标办法

第三章：合同协议书

第四章：工程建设标准

第五章：工程量清单

第六章：投标文件格式

第七章：资格审查标准

4.2.除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3.投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题须在招标文件发出后5日内通过电子邮件形式（不具单位名称）发送至招标代理专用邮箱（237901949@qq.com）。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

5.招标文件的澄清

5.1. 本工程采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。

投标人对招标文件如有疑问，应于招标文件发出后5日内以无记名邮件方式发至招标代理专用邮箱（237901949@qq.com）无记名提出，所有答复也在网上公开回复。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投标文件截止时间前以变更公告的方式在网上公开发布，各投标人可在“如东县限额交易网”中自行下载。

5.2.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标文件的修改

6.1. 投标截止时间前，招标人可能会以变更公告的方式修改招标文件，变更公告将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2. 变更公告的电子文件在“如东县限额交易网”中下载。当招标文件、招标文件的澄清、修改、变更公告等对同一内容的表述不一致时，以最后在网上发出的文件为准。投标人须密切关注招标人网上发布的招标文件的澄清、修改、变更公告、招标答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

6.3.为使投标人在编制投标文件时，将变更公告修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在变更公告中写明)。

### (三) 投标文件

7.投标人应认真阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8.投标文件应包括资格审查文件和商务标两部分。

8.1资格审查文件应包括以下内容：

8.1.1法定代表人身份证明书；

8.1.2授权委托书(如有授权)；

8.1.3无在建工程承诺书；

8.1.4企业法人营业执照（工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照）；

8.1.5企业资质证书；

8.1.6企业安全生产许可证；

8.1.7投标人具有农村改厕工作业绩，提供施工合同及中标通知书；

8.1.8拟派项目负责人注册建造师证书、安全生产考核合格B证、身份证及社保部门出具的投标单位办理的养老保险交费记录（2024年10月份—2024年12月份中至少1个月的养老保险，项目负责人若为退休人员须提供退休证及退休人员返聘合同）；

8.1.9投标经办人身份证以及社保部门出具的投标单位办理为其缴纳的养老保险缴费记录（2024年10月份—2024年12月份中至少1个月的养老保险，投标经办人若为退休人员须提供退休证及退休人员返聘合同）；

8.1.10投标保证金：投标保证金缴纳凭证；

8.1.11须提供基本帐户开户许可证或基本存款账户信息；

8.1.12公共资源交易投标信用承诺书。

注：

（1）以上第8.1.1-8.1.3、8.1.12项须严格按照投标文件格式填写完整并按要求加盖单位公章；第8.1.4-8.1.11项为加盖投标人公章的复印件。

（2）完整的一套资格审查文件（包含8.1.1-8.1.12项内容）必须以PDF格式上传至系统内相应位置，具体操作流程详见《招投标系统操作手册（投标人）》。资格审查不合格的投标人，其“商务标”不参加评审。

（3）开标过程中，投标单位提供的相关证件如身份证、资格证书等为虚假或伪造，一经发现则取消投标单位资格，没收其投标保证金。

8.3商务标应包括以下内容：

8.3.1投标函；

### 8.3.2工程量清单报价表。

注：完整的一套商务标文件必须以PDF格式上传至系统内相应位置，具体操作流程详见《招投标系统操作手册（投标人）》。

11.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

12.投标保证金

12.1本工程投标保证金采用银行汇票、转账、电汇、网银、保单、保函等方式缴纳。

投标人必须以企业法人的名义从法人基本存款帐户缴纳，否则不予接受。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人帐户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。

本工程投标保证金缴纳：

账户名称：如东县城中街道财政局

开户银行：中国银行如东上成支行

银行账号：470274144283。

本工程的投标保证金金额见前附表第12项。

注：打款请备注如东县城中街道。

12.2.未中标人的投标保证金在开评标活动结束后予以退还。

12.3.中标人的投标保证金在缴纳相关规费并提交一份施工合同原件至如东县城中街道公共资源交易中心后予以退还。

12.4.投标人在投标有效期内撤回投标文件，该投标人的投标保证金将予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，将取消其中标资格，其投标保证金不予退还：

12.4.1放弃中标项目的；

12.4.2不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

13.踏勘现场

13.1.投标人按本须知前附表第13项所述，自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

13.2.招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

13.3.经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

13.4.投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

### (四)投标报价

14.招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。投标人对招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求阅读理解。

15.投标报价方式：本工程项目采用下列  15.2  方式。

15.1.固定总价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。除设计变更和招标人要求变动外结算时不作调整。如因设计变更或招标人要求变动引起工程量增减，综合单价须调整时按相关规定执行。

15.2.固定单价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。实行工程量清单招标的工程建设项目应当采用固定单价合同，量的风险由发包人承担，价的风险由承包人承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

16.投标报价的计价方法

按照国家统一的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），消耗量水平、人工工资单价（执行苏建函价【2024】348号文件）、有关费用标准按省级建设主管部门颁发的现行的计价表、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、费用计算规则和项目指引，由招标人提供工程量数量，招标人及设计单位提供相关资料，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。

17招标控制价

17.1本工程编制招标控制价。投标人的投标报价高于（含等于）招标控制价的，招标人应予拒绝。

17.2招标控制价编制依据

17.2.1执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般计税方法、消耗量水平、人工工资单价（执行苏建函价【2024】348号文件，有关费用标准按省级建设主管部门颁发的现行的计价表、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》及配套的费用定额及《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容和计价办法执行苏建函(2019)178号文。

17.2.2材料价格按2024年第12期如东建设工程造价信息的指导价执行，再缺项按市场信息价或市场询价；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

17.3不可竞争费用：

17.3.1税金：费率按9%计。

17.3.2水、电由投标人自理，费用在投标报价中综合考虑。

17.4公布招标控制价时间：招标控制价与招标文件同时上网公布。具体公布时间见招标人须知前附表。投标人自行登录如东县限额交易平台（http://www.rudong.net/web→项目投标方）的项目投标方业务系统中下载。

17.5招标控制价异议处理：投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应在招标控制价文件递发布后3日内发送至招标代理专用邮箱（237901949@qq.com），经招标人复核确有错误的，招标人调整招标控制价并在投标文件递交截止时间前经如东县城中街道公共资源交易中心备案后在如东县限额交易平台（http://www.rudong.net/web→项目投标方）的项目投标方业务系统中公布。

- 18.投标报价编制要求

- 18.1 采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。工程量清单中投标人没有填入单价的子目，其费用视为已分摊在工程清单中其他子目的单价或合价之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价的子目，但不能得到结算与支付。

18.2水、电由投标人自理，费用在投标报价中综合考虑。

18.3投标报价应根据招标文件中的工程量清单有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。投标人所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对招标人的优惠。投标人投标文件中所报设备、材料其标准、等级、规格不得低于清单的要求。中标人应根据清单、图纸确定的标准、等级、规格组织施工。

18.4投标人应认真踏勘施工现场，考虑各种困难因素，施工过程中的一切群众矛盾由投标人负责，并在投标报价中综合考虑，以后不得以此为由提出任何增加费用的要求。

### (五)投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1.投标人必须自行将完整的“资格审查文件”、“商务标”以PDF格式上传至系统内相应位置，具体操作流程详见《招投标系统操作手册（投标人）》。

19.2.投标人中标后，必须提供叁份使用系统打印出来的完整的投标文件交招标代理（其中，正本壹份，副本贰份）。

20.投标截止时间

投标人的授权委托人须在前附表第18项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件自行递交至系统对应位置。

21.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

### (六)开标、评标、定标

22本工程评标、定标办法采用合理低价评标办法。

评标方法的具体做法参见第二章。

23．评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

24.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

25.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

（7）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（8）在同一招标项目中，联合体成员以自已名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（9）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

（10）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

（11） 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（12）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（13）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（14）投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的细目号、细目名称、单位、数量不一致的；

（15）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（16）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（17）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（18）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（19）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（20）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

(21)不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

(22)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（23）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

（24）投标文件关键内容模糊、无法辨认的；

（25）投标人未按招标文件规定上传投标文件或未在限定时间内完成解密的。

（26）经评标委员会认定的其它未实质性响应招标文件的情形。

26.评标、定标工作在相关监督部门的监督下由招标人或代理机构组织进行。

27.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，当发现投标文件中的大写金额与小写金额不一致或总价金额与单价不一致的，可按25.11条款视同在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价作废标处理；当对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，可按25.11条款视同投标人递交两份或多份内容不同的投标文件作废标处理。

28.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

### (七)授予合同

29.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.保证金

30.1中标人提交的履约保证金为7000元，履约保证金必须在签订合同前向招标人缴纳。履约保证金在工程竣工验收合格后退还。

31.若中标人不能按本须知第30.1条款的规定执行，招标人将有充分的理由拒绝与其签订施工合同并取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

32.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报如东县城中街道公共资源交易中心备案。

注：自备案之日起至原合同期满止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。

第二章  合理低价评标办法

一、评标入围方法

全部入围

二、评标程序

资格审查—商务标评标—确定中标人。对投标人资格审查评标通过后，对投标人商务标评标进行计分统计，得分保留两位小数。

总分从高到低依次排列，总分最高的为第一中标候选人，总分第二高的投标人为第二中标候选人，总分第三高的投标人为第三中标候选人，由评标委员会确定第一中标候选人为中标人。最高得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。若第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，招标人依据招标投标法实施条例第五十五条重新确定中标人或重新招标。

- 开标时，参加本次投标的投标经办人员无须到达开标现场，采用不见面方式开标。

- 注：已中标八总村农村改厕项目的投标人不得参加本项目的投标。

四、资格审查

评标由依法组建的评标委员会负责。所有的入围的合格投标人全部进入资格审查，由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格审查文件，并按照招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

四、商务标评审：（100分）

本工程招标控制价为3445560元（单价：4053.6元/户）。

投标人的商务标必须响应本工程招标文件的要求，由招标人采取抽签方式从下列两个评标办法中确定最终的商务标评审办法。

方法一：

以有效投标文件的投标报价算术平均值为A【当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低的20%（四舍五入取整，未位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A】。

评标基准价 =A×K，K 值在开标前由招标人代表随机抽取确定，K 值为 95%、96%、97%、98%。

有效投标报价等于评标基准价的得100分，有效投标报价相对于评标基准价每低1%扣1分，每高1%扣1.5分（不足1%时采用插入法）。

方法二：

以有效投标文件的投标报价算术平均值为A【当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低的20%（四舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A】，B值为招标控制价，评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2，Q1值在开标前由招标人代表从65%、70%、75%、80%、85%五个值中随机抽取确定，Q2=1-Q1；K1 的取值为 95%、96%、97%、98%，K1值在开标前由招标人代表随机抽取确定；K2 为：90% 。

有效投标报价与评标基准价相比，有效投标报价等于评标基准价的得100分，有效投标报价相对于评标基准价每低1%扣1分，每高1%扣1.5分（不足1%时采用插入法）

说明：

1.评标委员会在评标报告上签字后，上述方法一和方法二的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整；

2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

五、评标时如遇特殊情况，经评标委员会研究决定或处理，处理结果概不向投标人解释。

六、本评标办法的解释权属招标人和评标委员会。

七、本项目商务标评标办法及系数的抽取均由招标人代表抽取。

- 协议书

施工协议书

发包人(全称)：如东县城中街道潮墩村股份经济合作社

住所地：如东县城中街道潮墩村

承包人(全称)：

住所地：

签订时间：

签订地点：如东县城中街道潮墩村股份经济合作社

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一.工程概况

工程名称：如东县城中街道潮墩村2025年农村改厕项目

工程地点：如东县城中街道

工程内容：工程量清单所示内容

二.工程承包范围

承包范围：工程量清单所示内容

三.合同工期：

工期：165日历天（节点工期：其中2025年3月16日前必须完成200户，2025年5月底前必须完成500户，2025年7月底前必须全部完工）。

本项目根据节点工期要求分三次考核，因承包人考核不达标的每次承担违约金20000元且发包人有权终止合同（违约金从履约保证金中扣除）。遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经发包人代表签证认可后方可顺延工期。

四.合同价款

1.签约合同价含税价：人民币           元(大写：               )。

2.本合同采用固定综合单价报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。实行工程量清单招标的工程建设项目应当采用固定单价合同，量的风险由发包人承担，价的风险由承包人承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

3.履约保证金：签订合同前承包人需向发包人缴纳70000元履约保证金。在工程完工验收合格一个月且扣除违约金无质量问题后退还。承包人保证在合同履行期间及时足额补足履约保证金金额。

五.付款方式

1、工程竣工验收合格付实际工程量*中标全费用综合单价的70%，工程竣工验收合格满一年且审计结束后付至审计价的90%，工程竣工验收合格满两年且无质量问题后付清余款。

2、承包人凭经发包人审核的合同、验收单（经验收合格）及增值税发票进行资金结算。（工程款仅给付至承包人基本账户）

承包人指定收款账户【开户人名称：          ，开户行：         ，银行账号：               】。

六.质量标准

工程质量标准：按行业标准验收合格。

七.双方责任

（一）发包人责任：

1、开工前对工程技术、施工要求进行技术交底，提供工程施工技术方案等资料。

2、落实各项目工程现场定位放线、清杂清障等工作。

3、提供施工场地、水电等必要施工条件，协调解决施工过程中的各类问题。

4、及时组织现场工程师进行中间验收及隐蔽工程验收，并办理验收手续;及时组织有关部门参加工程初步验收、竣工验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。

5、施工期间，发包人有权对承包人所购进的材料进行检查。发包人有权拒绝不合格材料及产品进场。发包人验收的行为不免除承包人质量保证责任。

6、如施工质量存在问题及安全隐患，发包人有权要求承包人返工、修改。

7、派员(监理、驻场代表)进行工程质量和施工进度、隐蔽工程的监督、检查，负责协调设计图纸问题的处理、办理签证工作。

（二）承包人责任 ：

1、本工程不得转包和违法分包、挂靠，否则一经发现，发包人有权解除协议，并由承包人向发包人支付协议总价款25%的违约金。

2、按照施工技术方案和国家规定的施工技术规范，编制施工组织设计方案。必须逐日记录施工日记，每周向监理单位报告施工进度。

3、及时、准确、完整的向监理单位提供施工资料，提供每个单项工程实施前、中、后期的照片。

4、承包人严格按照发包人提供的施工技术方案施工，不得擅自变更；因承包人原因造成的工程变更，发包人拒付工程款，发包人因此受到损失或支出费用的，由承包人承担赔偿责任；如遇特殊情况需要更改设计，应先通告监理人员，经发包人批准后，再根据变更后的施工技术方案施工，否则所变更的部分作为质量不合格处理。

5、承包人需严格执行安全生产相关规定，杜绝发生安全生产事故，确保施工安全。承包人需按国家规定为现场施工人员购买危险作业意外伤害保险及工伤保险。确保施工安全和第三者的安全，如发生安全事故的一切责任由承包人承担;如造成发包人或第三方人身、财产损失的，承包人还须承担赔偿责任。

6、合同签订后5日历天内承包人须提供①施工组织设计;②施工进度计划;③管理人员名单、职称(职务)、上岗证(操作证)复印件及现场施工人员名单作为发包人审核施工组织的依据，否则承包人延误提交上述资料的，应承担500元/天违约金。

八.违约责任

1、本项目根据节点工期要求分三次考核，因承包人考核不达标的每次承担违约金20000元且发包人有权终止合同（违约金从履约保证金中扣除）。遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经发包人代表签证认可后方可顺延工期。

2、承包人交付工程不符合质量标准的，除了整改、修复外，还应承担工程总价款25%的违约金。

3、发包人通知承包人履行修复义务，而承包人在五小时内无反映的，发包人有权聘请第三方修复，费用由承包人承担。承担人并应承担每次2000元的违约金。

- 4、甲乙双方约定承包人应承担违约责任的其他情形：

- 承包人投标书中明确的项目经理及项目技术负责人不可更换（发包人要求更换的除外）且必须常驻现场，若无正当理由连续24小时不在工地现场，且未经发包人或监理书面批准，视为承包人违约，每次承担违约金1000元，违约金从工程进度款或履约保证金中扣除；若连续２天或者工期内累计３天不在现场，承包人按协议总价款的25%支付违约金。

- 承包人保证具有该项目的施工资质包括但不限于拆除、爆破等资质，现场所有施工管理人员必须与投标文件中主要施工人员表中的人员名单一致，且要有相应的资质、资格证书、上岗证及特种作业操作证等并确保相应资质在合同履行过程中均合法、有效【签订本协议时提交单位及人员相应的营业执照等资质、资格证书及人员身份证原件交发包人核查，加盖承包人公章的复印件交发包人备存】。如施工人员与名单不一致的，发包人有权要求承包人及时更换，承包人每次应承担5000元违约金，违约金从工程进度款或履约保证金中扣除。

- 本工程不得转包、分包、挂靠。否则，发包人有权解除协议，承包人承担总价款25%的违约金。借用资质承包工程的，发包人不给付工程款，已给付的工程款借用资质人应予返还，承包人承担连带责任。

本工程实行农民工工资保证金制度，项目开工前发包人和承包人应按规定缴纳农民工工资保证金。本工程实行农民工实名制管理，农民工工资支付应按县政府关于印发《如东县全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》等文件的通知（东政发【2019】33号文）执行，承包人应在项目所在地银行开设该项目“农民工工资专用账户”，农民工工资发放采用专用账户，农民工工资由银行代发并应按月足额支付。

承包人应当向为本工程提供劳动的员工按月支付工资、为每位员工缴纳工伤保险、意外伤害险等，并每月26日向发包人提供承包人加盖公章的工资表、工资发放凭证和参加工伤保险、意外伤害险等保险的人员名单及缴费凭证。发包人有权向现场承包人的员工进行调查，承包人只要存在对一人不履行上述义务的，应承担违约金1万元/次，超过三次以上的（含），发包人有权解除协议，承包人承担总价款25%的违约金。发包人可以直接向提供劳动的员工代发工资，并在承包人工程进度款或履约保证金中扣除。

5、发包人无故延期付款的，需按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准向承包人支付应付而未付款部分的利息。

九.组成合同的文件

9.1.组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）招标文件及补充文件

（4）投标书及其附件

（5）本合同专用条款

（6）本合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）工程量清单

（9）工程报价单或预算书

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

9.2.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同组成部分。

十.联系人及送达

1.甲方指派           为履行本协议的联系人（手机：          微信：邮箱：）。甲方指定乙方、行政机关或司法机关送达各种文书的地址：                。

2.乙方指派           为履行本协议的联系人（手机：          微信：邮箱：）。乙方指定甲方、行政机关或司法机关送达各种文书的地址：                。

3.如各方联系人或送达地址发生变更，应书面通知对方。否则，视为没有变化，应自行承担法律后果。

十一.如发生争议，双方应及时协商解决；协商不成,均可向工程所在地人民法院提起诉讼。因诉讼产生的诉讼费、保全费、律师费、交通费、鉴定费等由败诉方承担。

双方共同确认本合同首部所载明的住所地，为双方有效的送达地址。今后凡与本合同项下有关的文书函件以及相关法律文书、诉讼文书送达地址均以此为准。双方承诺在住所地发生变更时，应及时通知对方，否则因住所地不准确，或住所地变更后未及时书面告知对方，导致合同往来文书函件及法律文书被拒绝签收、无法送达等情形的，应自行承担有效送达的法律后果。

十二. 本合同一式  八 份，均具有同等效力，发包人执  六  承包人执 二  份。

（以下无正文）

发包人： (公章)                     承包人：(公章)

法定（授权）代表人：（签字）         法定（授权）代表人：（签字）

委托代表人：                         委托代表人：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号：

邮政编码：                           邮政编码：

附件1 ：

工程质量保修书

发包人（全称）：如东县城中街道潮墩村股份经济合作社

住所地：如东县城中街道

承包人（全称）：

住所地：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就如东县城中街道潮墩村2025年农村改厕项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围双方约定如下：本项目工程量清单所示内容。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期为：  质保期二年 。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：   /   。

本工程质量保修作书为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人（公章）：              承  包  人（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：     法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                    年   月   日

附件2：

廉 政 合 同

甲方：如东县城中街道潮墩村股份经济合作社

住所地：如东县城中街道

乙方：

住所地：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强重点工程招投标过程中的党风廉政建设，保证如东县城中街道潮墩村2025年农村改厕项目优质、高效、有序地进行。如东县城中街道潮墩村股份经济合作社（以下简称“甲方”），与承担项目合同的单位                       （以下简称“乙方”），经双方协调一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条：甲乙双方的权利和义务

严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定。严格执行如东县城中街道潮墩村2025年农村改厕项目合同的各项规定，自觉按合同办事。双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。并严肃查处本方工作人员的违纪行为。发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同条款的行为时，有权向对方主管部门或有关机关检举揭发。

第二条：甲方在廉政建设方面的义务

1、甲方及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售不合规定的工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门。

2、甲方工作人员不准索要或接受乙方的礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

3、甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

4、甲方工作人员不准参加乙方提供的宴请、娱乐活动；不准要求乙方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

5、甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶及配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便。

6、甲方及其工作人员不准要求乙方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作和劳务；不准违反规定从事与乙方施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

7、甲方应根据工程建设进度，及时足额支付工程款，不得拖欠工程款和农民工资，不得超进度拨付工程款。

8、工程量变更必须认真履行有关程序和审批手续。

第三条：乙方在廉政建设方面义务

1、乙方不准以任何形式向及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

2、乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加对承建的施工项目有影响和宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

4、乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶及配偶、子女亲友出国（境）旅游提供方便；不准为甲方工作人员配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

5、乙方不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包，或者同意他人挂靠施工。

6、乙方及其工作人员不该与该工程的监理单位串通、违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响工程质量、进度和安全。

7、乙方应根据工程进度和工程款支付进度，及时足额兑付农民工工资等劳务人员报酬，不拖欠农民工工资，并建立有效的农民工工资支付制度，加强对农民工工资支付的管理。

8、乙方应采取措施，加强对自行采购的工程材料和物资的采购管理，对数量较大的工程建设材料和物资应通过公开招标、邀请招标或议标等形式进行采购，避免和防止工程建设材料和物资采购中的腐败行为。

9、工程量变更必须认真履行有关程序和审批手续。

第四条：违约责任

甲方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法违纪人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法违纪人员，由乙方主管部门依据有关规定查处，涉嫌违法犯罪的将移送司法行政部门处理，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

甲、乙各方每发生一起违反本合同约定的事项和义务的，除承担本条（一）或（二）项的责任外，还必须向对方支付违约金5000元，甲方有权视情况解除主合同。

第五条：监督单位

双方约定：自愿接受执法监察组对合同执行情况的监督检查，接受提出本合同规定范围内的处理结果。

第六条：检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，甲、乙双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等，检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条：本合同有效期为工程开工之日起至该合同段工程项目竣工验收后止。

第八条：合同纠纷处理

本合同履行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决；或提交当地相关部门调解；协商或调解不成,均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。因诉讼产生的诉讼费、保全费、合理律师费、交通费、鉴定费等由败诉方承担。

甲乙双方共同确认本合同首部所载明的住所地，为甲乙双方有效的送达地址。今后凡与本合同项下有关的文书函件以及相关法律文书、诉讼文书送达地址均以此为准。甲乙双方承诺在住所地发生变更时，应及时通知对方，否则因住所地不准确，或住所地变更后未及时书面告知合同相对方，导致合同往来文书函件及法律文书被拒绝签收、无法送达等情形的，应自行承担有效送达的法律后果。

第九条：本合同一式三份，均具有同等效力，甲、乙双方各执一份，送交督查部门一份。

甲方单位（盖章）：                     乙方单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：       法定代表人或授权委托人（签字）：

监督单位（盖章）：

2024年    月    日

附件3：

安全施工合同

发包人（全称）：如东县城中街道潮墩村股份经济合作社

住所地：如东县城中街道

承包人（全称）：

住所地：

签订时间：

签订地点：如东县城中街道潮墩村股份经济合作社

为了加强发承包工程的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、财产等安全，确保期间发包人发包给承包人的工程顺利进行。根据国家有关法律规定，经发承包双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议，并作为工程外包合同的必要补充条件:

第一条:发承包双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产、环保、消防政策、法律、法规等。

第二条:发包人承担的安全责任、权利：

- 发包人有权要求承包人必须严格遵守安全生产、环保、消防法律法规，按照国家标准、行业标准、安全生产规章制度和操作规程施工，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;

- 发包人有权审查承包人提供的企业和项目负责人的资质证书、营业执照、安全资质证、特种作业人员证等。有权要求承包人提供加盖承包人公章的资质证件、施工组织方案和安全技术措施预案等复印件给发包人存档。

(三) 发包人管理人员有权制止承包人人员违章违纪作业，并按规定给予处罚;

(四) 发包人有权对安全意识差、不听安全生产指挥的承包人人员责令退场。

(五）发包人有权监督检查承包人各项安全管理工作，检查承包人作业人员持证情况，有权制止无证操作、违章操作。

（六）工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷，方可进行财务结算。

第四条:承包人的责任、权利;

- 承包人应在施工前向发包人提供《营业执照》、《安全资质证书》、《法人授权委托书》等文件，接受发包人审核；施工过程中要严格遵守发包人的各项安全管理制度，接受发包人的监督、检查、教育和处罚。

- 承包人应明确本单位各级人员的安全生产责任，同时配齐专职或兼职安全员，并将名单报送发包人。

(三) 承包人是承包工程的安全生产的直接责任人，必须严格执行发包人及国家的有关安全生产、环保、消防的法律法规、规章制度等，按照相关规定和要求设置警示标志等;

(四) 承包人负责为所有承包人工作人员办理医疗及工伤等社会保险，并根据需要为从事高度危险工作【含高空、电焊等作业】的人员购买适当的人身意外伤害保险并提供安全防护措施，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由承包人承担全部负责;

(五) 承包人应对施工现场的行为完全负责，承包人工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作;

(六) 承包人在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入施工现场。

第三条:承包人工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到:

(一) 高空悬空作业必须系好安全带;

(二) 班前、班中不得喝酒、赌博，在禁止吸烟的区域不得吸烟;

(三) 现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋;

(四) 未经发包人施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌;

(五) 不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全;

(六) 不得在施工现场使用明火，做好消防防护工作;

(七) 不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%;

(八) 不得在高处临边一米范围内堆放活动材料;

(九) 不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材;

(十) 使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品;

(十一) 施工过程中必须严格遵守安全操作规程。

第四条:安全责任

(一) 本协议约定期间 由于承包人造成安全事故的，承包人负全部责任，并由承包人承担全部损失和刑事责任;

(二) 本协议约定期间如因承包人或承包人工作人员原因给发包人或第三方造成人身、财产损害的，由承包人负责全部赔偿责任，发包人有权直接从承包人工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

发包人、承包人双方共同确认本合同首部所载明的住所地，为双方有效的送达地址。今后凡与本合同项下有关的文书函件以及相关法律文书、诉讼文书送达地址均以此为准。双方承诺在住所地发生变更时，应及时通知对方，否则因住所地不准确，或住所地变更后未及时书面告知合同相对方，导致合同往来文书函件及法律文书被拒绝签收、无法送达等情形的，应自行承担有效送达的法律后果。

第五条:本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力。经双方签字盖章后立即生效。本合同一式捌份，发承包双方各肆份。

发包人（公章）：                                     承包人（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：                法定（授权）代表人（签字）：

签署日期：

# 第四章 工程建设标准

一、编制依据

1、执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），一般计税方法、消耗量水平、人工工资单价（执行苏建函价【2024】348号文件，有关费用标准按省级建设主管部门颁发的现行的计价表、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014年《江苏省安装工程计价定额》及配套的费用定额及《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容和计价办法执行苏建函(2019)178号文。

2、材料价格按2024年第12期如东建设工程造价信息的指导价执行，再缺项按市场信息价或市场询价；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

二、本工程采用的技术规范（但不限于）

按照国家、行业现行的规范、标准执行。

三、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间要注意周边环境，要采取相应的保护措施，确保安全，减少对行人、车辆的影响。

2、冬、雨季施工要采取相应的保证措施。

3、具体做法详见清单特征描述。

# 第五章  工程量清单

工程量清单（电子版）一套。在如东县限额交易平台（http://www.rudong.net/web→项目投标方）的项目投标方业务系统下载。

# 第六章  投标文件格式

（封面）                工程

施工投标文件（商务标）

招标人：

投标人(盖章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

一、投  标  函

如东县城中街道潮墩村股份经济合作社：

(一)根据已收到的                                           工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币                的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在        日历天内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到                                    。

(四)我单位金额为人民币                            元的投标保证金已按招标文件要求提交。

(五)如果我方中标，我方将按招标文件要求递交履约保证金。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月    日

## 二、工程量清单报价表

工程名称：如东县城中街道潮墩村2025年农村改厕项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 单项控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040504008001 | 整体化粪池安装及溢粪坑制作 1、PE一体式化粪池安装（化粪池及配件甲供，指定地点取货，报价时须包含运费） 2、化粪池尺寸:有效容积不小于1.5m3 具体尺寸详招标单位采购货品 3、化粪池埋设深度须满足规范要求，如基槽松软或不稳定，须用100mm厚C15混凝土做垫层，施工时基坑内不得积水 4、含土方开挖及回填，回填宜采用原土，应对称分层密实回填，回填土须剔除尖锐异物等 5、化粪池基础增设垫层，瓜子片碎石与中粗砂1:1比例，厚度100mm 5、含化粪池配件（五件套）安装 6、含溢粪管、溢粪坑，溢粪管采用UPVC100（含管件采购安装），管材须内壁光滑、耐腐蚀、耐老 化、抗冲击强度高、使用寿命长，管道长度根据现场实际情况确定，溢粪坑300*300*300内填卵石或碎石 7、未尽内容及具体施工要求详见《如东县2022年农村无害化卫生户厕技术规范要求》，投标报价时须踏勘现场综合考虑报价，结算时不调整单价 | 座 | 1.000 |  | 814.84 |
| 2 | 010101002001 | 粪坑清理回填 1、农户废弃旱厕回填，回填之前须清理粪坑，粪污清理干净后，拆除砖混结构粪池，粪池结构与土壤接触部位淤泥（黑泥或污染土）须清理，所有清理物须外运出场，村内指定地点集中深埋处理（须考虑深埋费用） 2、清理完毕后采购素土（商品土）回填压实 3、据建设单位调查，目前农户旱厕平口面积约2-4m2，深度1.2-2.2m 4、在村及农户指定部位浇筑混凝土地坪，面积约2m2，C30混凝土，可自拌或商品砼供应，浇筑厚度8cm 5、报价时须踏勘多户现场旱厕实际情况，施工方案综合考虑，结算时按旱厕个数计量 | 个 | 1.000 |  | 1547.96 |
| 3 | 031004006001 | 大便器安装 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:连体式坐便器 3、组装形式:包含角阀、软管、上下水连接等所有安装费用及辅材费用 4、坐便器、角阀、给水软管、下水配件甲供 | 套 | 1.000 |  | 102.03 |
| 4 | 031001006001 | 用户马桶自来水接水 1、用户自来水接水 2、管道要求PP-R管 De20 熔接（含配套管件采购安装） 3、具体施工路径报价时须踏勘现场综合考虑 4、施工过程中可能存在土方挖填、混凝土地坪开槽及恢复、砖地坪拆除及恢复、管道碰头连接、每户增设1个DN15PP-R铜芯截止阀等其它各种情况，报价时须综合考虑 5、投标报价时须踏勘现场综合考虑报价，结算时按户计，结算时不调整单价 | 户 | 1.000 |  | 493.58 |
| 5 | 010401011001 | 混凝土预制圆筒化粪池【单筒不含混凝土盖】 1、土壤类别:一、二类土 2、挖土平均厚度:1.3m 3、弃土运距:就地堆放 4、池截面:φ960*1300高【单个圆筒】 5、底板厚度:100厚C25砼 6、混凝土强度等级:C25池壁80厚 7、含模板制作施工 8、报价时综合考虑化粪池之间相关连接管道采购安装费用 9、投标报价时须踏勘现场综合考虑报价，结算时按单筒计，结算时不调整单价 | 筒 | 1.000 |  | 373.53 |
| 6 | 010401011002 | 混凝土盖板 1、盖板直径不小于φ1000mm，厚度不小于50mm 2、C25砼预制盖板及安装，内设双向钢筋（横纵向不少于10根φ6.5-8钢筋，即单向不少于5根），盖板不得设置拉手及预留孔洞 3、含模板制作施、盖板安装 | 户 | 1.000 |  | 55.80 |
| 7 | 031001006002 | 用户马桶下水接至EPCO项目 1、用户下水接至污水管网 2、管道要求UPVC管 De110 粘接 3、具体施工路径报价时须踏勘现场综合考虑 4、施工过程中可能存在土方挖填、混凝土地坪开槽及恢复、砖地坪拆除及恢复、与老井连接或与污水管网连接等其它各种情况，报价时须综合考虑 5、结算时按户计，结算时不调整单价 | 块 | 1.000 |  |  |
| 8 | 080802013001 | 标识牌 1、农村户厕改造标志标牌 2、牌子材质为铝板，规格：200*150mm，厚度0.8mm，制作方式要模压抗腐蚀，制作要求：绿底白字；（第一排：XXX村农村户厕改造项目；第二排：编号：2022—XXX—XJ（ZG）；第三排：XXX人民政府 制）确保字迹不褪色，清晰可见 3、安装方式：钢钉固定 | 块 | 1.000 |  | 14.88 |
| 投标单价合价 |  |  |  |  |  | / |
| 投标总价=投标单价合价*850户 |  |  |  |  |  | / |

投标总价（大写）：

1.工程量清单报价表中全费用综合单价包括现场实地勘察、答疑所含的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时设施工程费、安全及防护措施费、施工现场清理及垃圾清运费用、群众矛盾协调费、材料、劳务及税、安全费等全部费用。

2.以上全费用综合单价之和等于投标单价合价，投标单价合价*850户等于投标总价，否则视为无效报价，作废标处理。

3. 本工程招标控制价为人民币：3445560元（单价：4053.6元/户），各投标单位书面投标文件中的报价低于（不含等于）招标控制价及单项控制价的为有效报价，否则视为无效报价，作废标处理。

友情提醒：工程量清单报价表每一页均须加盖投标人公章。

投标人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年    月    日

封面格式 正(副)本 工程 资格审查申请文件 招 标 人： 投标单位（盖章）： 法定代表人（盖章）： 日 期： 年 月 日

### 一、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

### 二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加

(招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

身份证号码：

委托代理人(签字或盖章)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

### 三、无在建工程承诺书

（招标人单位名称）        ：

我方参加你方的                 工程（以下简称“本工程”）施工投标的申请，拟派项目负责人为              。现我方向你方慎重承诺：

拟派项目负责人                  无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为中标人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，那么取消我方中标人资格，并投标保证金不予退还。

投标申请人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

四、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |
|  | 施工员 |  |  |
|  | 质检员 |  |  |
|  | 安全员 |  |  |

五、公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

本单位同意将以上承诺事项上网公示。

企业名称（盖章）          法定代表人签名：

时间：  年  月  日

第七章  资格审查标准

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照 |
| 2 | 企业资质类别等级 | 具有独立法人资格和同时具有建筑工程或市政公用工程施工总承包三级以上（含三级）施工资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力 |
| 3 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证 |
| 4 | 业绩 | 投标人具有农村改厕工作业绩，提供施工合同及中标通知书 |
| 5 | 拟派项目负责人资质等级 | 建筑工程或市政公用工程二级以上（含二级）注册建造师，并具有有效的安全生产考核合格证（B证） |
| 6 | 拟派项目负责人安全生产考核证 | 项目负责人具备安全生产资格，并取得安全生产考核B证 |
| 7 | 投标经办人身份 | 投标经办人身份证以及社保部门出具的投标单位办理为其缴纳的养老保险缴费记录（2024年10月份—2024年12月份中至少1个月的养老保险，项目负责人若为退休人员须提供退休证及退休人员返聘合同） |
| 8 | 拟派项目负责人身份 | 项目负责人身份证以及社保部门出具的投标单位办理为其缴纳的养老保险缴费记录（2024年10月份—2024年12月份中至少1个月的养老保险，投标经办人若为退休人员须提供退休证及退休人员返聘合同） |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金，出具的投标保证金手续的开户 银行、账号必须与基本账户开户许可证或基本存款账户信 息相一致 |
| 10 | 基本帐户开户许可证或基 本存款账户信息 | 须提供基本帐户开户许可证或基本存款账户信息 |
|  | 备注：①若投标人参加本工程投标活动提供虚假材料的，投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。 ②上述（1）～（10）中任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过。 |  |