如东经济开发区公共资源交易中心

邀

请

文

件

项 目 编 号： KFQ2024120011

采购项目名称：如东经济开发区（高新区）开发建设规划项目

采购单位名称：   江苏省如东经济开发区管理委员会

政府采购方式:              邀请招标

二0二四年十二月

采 购 文 件 目 录

第一章  邀请函…………………………………………………………2

第二章  采购项目要求…………………………………………………5

第三章  投标须知………………………………………………………10

第四章  投标文件格式…………………………………………………14

第一章  邀请函

（被邀请的投标单位名称）:

一、如东经济开发区（高新区）开发建设规划项目采用 邀请招标 方式。现正式邀请贵单位参加本项目的投标。

二、采购人：江苏省如东经济开发区管理委员会

三、采购项目名称: 如东经济开发区（高新区）开发建设规划项目

四、本项目预算价： 66万元 。

五、工期要求： 合同签订后4个月时间完成。

六、投标人的资格要求：（必须同时满足以下各项要求）

（1）投标人须具备城乡规划甲级或土地规划甲级资质证书（供应商资质如因相关机构改革，证书有效期过期或其他情况的仍视为有效，需提供相关主管部门出具的证明材料或公告截图）；

（2）拟派项目负责人具有城乡规划类专业高级及以上职称；

（3）本次招标不接受联合体投标。

七、获取招标文件

1.地点：如东县区镇限额电子招投标平台。

2.获取方式：由各投标人在“如东县区镇限额电子招投标平台”自行下载。

八、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2024年 12月30日下午15点30分（北京时间）

2.地点：本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“如东县区镇限额电子招投标平台-项目投标方”参加开标会议。

- 九、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 十、其他补充事宜

1、签到及解密：投标人必须进入会议室签到，并在投标截止时间后三十分钟内完成解密，如不能按时完成解密的，将退回其投标文件，不得再参加本项目的投标。（友情提醒：请各投标人在投标之前熟悉操作手册，及时安装好相关软件系统，并做好电脑环境检查，以免在投标时造成操作失误等现象无法投标 ）

2、本工程投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，必须提供叁份使用系统打印出来（并加盖红色公章）的完整的投标文件交招标代理（投标文件份数：正本壹份，副本贰份）。

3、本项目投标人的资格审查采用资格后审方式，采购人不组织投标人对现场的集中踏勘，请各投标人自行踏勘现场。

4、本项目采用不见面招投标，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“如东县限额交易平台-项目投标方”参加开标会议并投标人解密，并根据需要使用聊天室与采购人进行现场互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。具体操作流程登录如东县限额交易平台——“项目投标方”（网址见附件）详见《操作手册（投标人）》。

注：参与本项目投标的投标供应商如需办理CA加密锁和电子签章，详情请查阅南通市如东县限额交易平台-办事指南-《南通市公共资源交易中心信息化系统数字CA证书办理指南》。使用办理的CA锁直接登录海洲新程区镇限额平台的项目投标方业务系统下载采购文件及相关资料。（具体操作流程详见《招投标系统操作手册（投标人）》）。

CA锁办理咨询电话：0513-81553618。

如有技术问题，请联系海洲新程区镇限额平台技术服务联系电话：84800088。

5、本项目采用远程不见面交易的模式，具体详见采购文件。

6.不见面开标的系统网址见附件。

7、特别注意：在投标截止时间后三十分钟内完成投标文件解密。

- 十二、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1、采购人信息

名 称： 江苏省如东经济开发区管理委员会

地址：如东县黄河路100号

联系人：陆佳阳

联系方式：19306285833

2.代理机构信息

名 称：江苏建达全过程工程咨询有限公司

地址：江苏省南通市海安市宁海南路195号

联系人：邱工

联系方式：13348098311

# 第二章  采购项目要求

- 一、规划范围

如东经济开发区（高新区）工业片区。

- 二、项目内容

1、现状分析

对如东经济开发区（高新区）进行全面深入调研，系统梳理园区的产业、用地、交通、市政等方面的现状情况。对标《江苏省关于印发进一步推工业用地提质增效实施细则的通知》等文件要求，综合评价如东经济开发区（高新区）在新背景下的发展机遇与核心问题。

2、发展定位与目标

立足社会经济发展阶段，衔接如东县国土空间总体规划，根据如东经济开发区（高新区）现状产业基础和发展潜力，综合研判其在区域中的竞争力，并结合未来产业的宏观发展趋势及上位规划要求，以更高的起点谋划如东经济开发区（高新区）下一阶段的发展定位、发展战略以及发展目标。

3、产业发展规划

在产业发展趋势分析基础上，提出本园区的产业发展目标与定位。根据发展定位和目标，落实绿色生态文明建设要求，结合如东经济开发区（高新区）产业特点，锚固园区基础优势，构建体现区域发展态势、未来发展导向、当地发展特色的产业体系，优化产业门类、强链延链补链，明确产业规模与空间布局，提出集约化、可持续的开发建设模式。

4、用地布局规划

落实最新国省政策，衔接上位国土空间规划，落实三区三线空间要求，协调产业、生态、农业等用地关系，提出如东经济开发区（高新区）总体空间布局。实施增存并举，通过盘活低效存量工业用地，提升对中小型企业和创新功能空间的高效支撑，激发存量用地活力。

5、综合交通规划

与如东经济开发区（高新区）国土空间规划充分衔接，细化落实公路、航道等对外交通通道。完善内部道路系统，提出适用于本园区的道路结构及断面形式。

6、市政公用设施规划

（1）供水规划：预测用水需求，对供水管网进行规划布局。

（2）排水规划：预测污水量，对污水管网进行规划布局。根据现状及最新要求科学合理对雨水管网进行布局。

（3）供电规划：预测用电需求，对110kV 及以上变电站、高压走廊进行规划布局，提出电力设施建设标准、规模及用地管控要求。

（4）燃气规划：明确园区供气来源，预测燃气需求总量，布局燃气管道，明确燃气站场位置规模，提出燃气设施安全防护要求。

（5）供热规划：明确园区供热方案，预测用热需求，规划热力管网走向及供热设施布局。

（6）通信规划：明确通信设施规划布局方案，保障园区通信需求。

（7）环卫规划：预测垃圾产生量，明确垃圾转运和处理设施布局。

7、环境保护与生态建设规划

针对园区生态环境建设特点，结合产业布局提出构建生态隔离及通风廊道等生态建设策略，以提升园区整体生态环境品质。结合国省相关政策标准，提出园区环境保护目标、标准，构建相应的指标体系，划定环境功能分区，提出相应的污染防治措施。

8、综合防灾规划

衔接江苏省、南通市、如东县等上位规划要求，在防洪、抗震、消防、人防等方面提出相应的防灾策略，明确防灾设施布局。

- 三、规划成果

形成如东经济开发区（高新区）开发建设规划项目综合报告、相关图集。

- 四、规划进度

2024年12月底，完成资料收集与梳理工作，形成规划成果初稿；

2025年5月底，根据需求完善成果内容。

- 五、本项目工期要求：合同签订后4个月时间完成。

- 六、本工程质量要求为：合格。

- 项目进度情况说明

- 开发建设规划作为环评项目的基础和依据，其具体工作进程总是先于环评，对应关系

一般为:

- 开发建设规划初步成果阶段对应环评启动阶段;

- 开发建设规划最终成果阶段对应环评推进阶段;

- 开发建设规划成果通过汇报对应环评审查阶段。

- 八、付款方式

1、提交初步成果后的七个工作日内，支付本合同总金额的30%;

2、完成最终成果后的七个工作日内，支付本合同总金额的30%;

- 3、成果通过汇报后的七个工作日内，结清项目余款，即本合同总额的40%。

- 九、该项目已通过公平竞争审查

# 第三章  投标须知

一、说明

1.本采购文件中所称 “采购人”为江苏省如东经济开发区管理委员会  ，“投标人”为本项目投标供应商，“询价小组”为本项目评标组织，“成交供应商”为本项目中标供应商。

2.本采购文件仅适用于本次询价采购，解释权归采购人所有。

3.投标人不得在成交后将成交项目转包给其它企业法人或自然人。

4.无论是采购人根据需要主动对询价文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对询价文件做出澄清，采购人都将于提交投标文件截止时间前以补充通知的方式发布。当询价文件、询价文件的澄清、修改、补充通知等对同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人未及时关注招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

5. 开标程序：

(1）公布投标人名称；

(2）投标人解密其投标文件；

(3）采购人（采购代理机构）解密并导入投标文件；

(4）开标结束。

6.解密时间：同投标截止时间（投标人解密限定在开标截止时间后三十分钟内完成。）

7.评标委员会的组建：评标委员会构成：3人。

8.异议提出的时间：公示期内。

二、投标供应商资格要求

详见本项目邀请函。

三、询价采购程序及成交原则

1.投标法定代表人或经营者或自然人或授权委托人在投标截止时间前按采购文件要求递交投标文件，参加本项目的投标报价。

2.询价小组根据采购文件要求对投标人进行资格性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件数量及密封、标记情况；

（2）投标保证金交纳情况；

（3）投标人及有关证明资料的完整性、真实性。资格性审查未通过的投标人作无效投标处理。

3.询价小组对投标人进行符合性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件的有效性和完整性；

（2）投标人和投标文件是否对采购文件作出实质性响应。符合性审查未通过的投标人作无效投标处理。

4.询价小组宣布合格投标人名单。合格投标人对投标项目作出的报价为有效投标报价。

5.成交原则：

5.1确定有效报价：各有效投标人的投标报价低于招标预算价的为有效报价，本工程控制价为： 66万元。

5.2有效报价中，报价最低者为中标单位。

5.3如出现两家相同报价的，则采取抽签法确定中标人。

6.成交供应商经公示无异议后，采购人向成交供应商签发《中标通知书》。

7.成交供应商按照《中标通知书》的规定与采购人签订采购合同，采购合同报如东经济开发区公共资源交易中心备案后生效。

四、无效投标及废标情形：

1.符合下列情形之一者，投标人投标无效：

（1）投标人未按本采购文件要求提供投标文件，或投标文件未按要求密封、标记的；

（2）投标人资格证明文件不符合本采购文件要求的；

（3）投标文件未按本采购文件规定的格式制作的；

（4）投标文件未按本采购文件要求盖章及签署的；

（5）投标人提供虚假、伪造、过期资料的；

（6）报价资料漏项、字迹模糊，无法辩认的；

（7）投标单位书面投标文件中的报价高于本项目的招标控制价的；

（8）投标文件提出了不能满足本采购文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（9）报价资料中有两个或两个以上报价的；

（10）投标文件未对采购文件作出实质性响应的；

（11）投标文件违反法律、法规要求，或本采购文件中另有规定为无效投标情形的；

（12）不同投标人委托同一自然人进行投标的；

（13）投标文件资料不全或内容偏离本采购文件规定，询价小组认为未对采购文件作出实质性响应的；

（14）投标人未在如东县限额交易平台→项目投标方）的项目投标方业务系统进行网上报名（即下载本项目采购文件及相关招标资料）

（15）未按采购文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照采购文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

2.符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）经询价小组资格性和符合性审查，合格投标人不足三家的；

（2）所有合格投标人的报价均超过采购单位招标控制价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五、报价要求

1.本采购项目为一个完整标的，询价小组不接受不完整的投标报价。

2.投标人应在完全满足采购需求的条件下，对采购项目进行报价。不能完全响应采购文件的实质性要求和条件的将按废标处理。

六、投标要求

1.投标文件：投标人必须按照本采购文件要求制作投标文件，投标文件内容见“第四章 投标文件格式”。

2.投标保证金：本项目不收取投标保证金，文件中有关投标保证金事项均按免收执行。

七、其它说明

1.无论本次询价采购的过程和结果如何，投标人自行承担所有与本次采购有关的全部费用。

2.成交供应商应在签订合同前需缴纳履约保证金（现金或保函形式），履约保证金金额为：合同价的3%，履约保证金在服务期结束后全额无息退还。

3.投标人如对本采购文件中的需求有疑问或不明之处，可与采购人联系，采购人对采购项目需求有解释权。

4.投标人或中标供应商有下列情形之一的，其按本采购文件及《政府采购法》等相关法律法规给予处罚：①在采购过程中，投标人有违法违规行为的；②投标人在投标有效期内撤回投标的；③中标供应商放弃中标资格的；④中标供应商不按规定签定合同的；⑤投标人或中标供应商有其他违反本采购文件及《政府采购法》等相关法律法规的行为的。

5.成交供应商根据采购单位项目需求配合进行相关资料报送，费用含在报价中。

6.采购方不解释落标原因，不退还投标文件。

# 第四章  投标文件格式

一.投标文件的数量、制作及密封

1.投标文件分为资审文件和经济标文件两个部分。

2.各投标单位须按采购文件要求将“资审文件”的组成文件上传至“资审文件”内，经济标文件将按采购文件要求的“经济标文件”的组成文件上传至“经济标文件”内。

3.投标文件内容

投标文件（A资审文件和B经济标文件）必须按照以下格式制作（采购文件后附的表格各投标人必须使用，不得更改，否则作无效标处理），资审文件部分须按照顺序进行编制。以下带*内容必须全部提供，且须加盖投标单位红色实物公章或电子签章。

- 资审文件部分：

*1法定代表人身份证明书（格式见附件一）、法定代表人第二代身份证扫描件；

*2法定代表人授权委托书（格式见附件二）、授权委托人（即经办人）二代有效身份证扫描件；注:如为法定代表人投标,则无需提供授权委托书,但必须提供法定代表人的二代身份证扫描件。

*3.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件三）；

*4.公共资源交易投标信用承诺书（格式见附件四）；

*5企业法人营业执照扫描件（工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照）；

*6投标人特定资格要求资质证书扫描件；

*7拟派项目负责人身份证扫描件、特定资格要求职称证书扫描件、由社保部门出具的投标单位为其缴纳2024年9月至2024年11月至少1个月的养老保险缴费记录扫描件。（项目负责人不可为退休人员）；

*8拟派本工程的授权委托人（即经办人）身份证及由社保部门出具的投标单位办理为其缴纳2024年9月至2024年11月至少1个月的养老保险缴费记录扫描件(如为退休人员,须提供退休证和用人单位聘用合同扫描件并加盖公章)；

9.投标人认为有必要提供的其它资料（除经济标部分）。

注：

（1）资审文件部分必须按以上顺序以PDF 格式上传至系统内相应位置：“资审文件部分”上传至“资审文件”内，上传的所有资审文件部分必须每页都有投标单位红色实物公章或电子签章的扫描件，如未电子签章或未加盖红色公章的将会被废除投标资格。资审文件部分不合格的投标供应商，其“经济标部分”不参加评审，具体操作流程详见《操作手册》，请投标人登录“如东县限额交易平台-项目投标方”的登录页面下载《操作手册》。

（2）各投标单位上传的投标文件提交前，请认真复查自己的投标文件制作的清晰情况，如投标文件不清晰，影响评标结果的，一律由投标人自行承担。

B、经济标部分：

*1.投标函（格式见附件五）； （上传至投标函内）

注：

完整的一套经济标部分必须以 PDF 格式上传至系统内相应位置：“经济标部分”按要求上传至“经济标文件”里的投标函内。具体操作流程详见《操作手册》，请投标人登录“如东县限额交易平台-项目投标方”的登录页面下载《操作手册》。

附件一：

法定代表人身份证明书

投标人单位名称：

投标人单位地址：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)          的法定代表人。

特此证明

投标人：

日   期：        年      月      日

附法定代表人二代有效身份证扫描件：

附件二：

法定代表人授权委书

江苏省如东经济开发区管理委员会  ：

本授权书声明：

我（姓名）             ，系（投标人全称）                       的法定代表人，现授权（姓名）             为我公司的授权委托人，以我公司的名义参加  如东经济开发区（高新区）开发建设规划项目  的投标报价，全权代表我公司处理本次招投标的一切事宜。

授权委托人在本项目采购过程中所签署的一切文件、承诺和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

授权委托人无转委权。

授权委托人情况：

姓名：                             职务：

身份证号码：

联系电话：                         传真：

单位名称（加盖公章）：

法定代表人签字或盖章）：

日期：     年       月      日

附：授权委托人二代有效身份证扫描件：

附件三：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重

大违法记录的书面声明

- 致 江苏省如东经济开发区管理委员会  ：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

（一）我单位或者其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和数额较小的罚款除外；

（二）我单位或者其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。

特此声明！

投标人全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

## 日期：        年    月     日

## 附件四：

公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

本单位同意将以上承诺事项上网公示。

投标人（盖章）             法定代表人签名：

时间：  年  月  日

附件五：

投 标 函

致：                （招标人）

根据贵方如东经济开发区（高新区）开发建设规划项目 采购文件要求，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据本采购文件的规定，经考察现场和研究采购文件后，我方针对该项目的投标报价为              万元，按采购文件的要求承包本次招标范围内的全部工作内容。

2、我方已详细审核并确认全部采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、除非另外达成协议并生效，贵方的招标文件、中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（盖法人章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年     月     日